## OBRAS_2013
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA SAPASCO
PROGRAMA 2013 | [15 empty] | OPD: SAPASCO
No. DE OBRA | COMPONENTE | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | MUNICIPIO Y LOCALIDAD | FECHA DE |  | EJECUTOR | SUPERVISOR DE OBRA | COSTO TOTAL DE LA OBRA | ESTRUCTURA FINANCIERA |  |  | METAS |  | COSTO UNITARIO | POBLACION BENEFICIADA | OBSERVACIONES
[9 empty] | (PESOS) |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
|  |  |  | INICIO | TERMINACION |  |  |  | SUMA | FEDERAL | MUNICIPIO SAPASCO
1 | M.E.-A.P. | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE. | COLOTLAN | 2013-01-01 | 2013-03-30 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 96972 | 96972 | 48486 | 48486 | KG | 12930 | 7.4998 | 5000 | ACCION CONCLUIDA
2 | A.P | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE SOYATITLAN, CON TUBO DE 3" DE DIAMETRO. | COLOTLAN/ SOYATITLAN | 2013-04-01 | 2013-04-25 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 33600 | 33600 | 16800 | 16800 | ML | 420 | 80 | 50 | ACCION CONCLUIDA
3 | A.P | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE LOMAS DE LA CRUZ (EN LAS CALLES MARTIRES DE TLAXCALA Y LA GUADALUPANA), CON TUBO DE 3" DE DIAMETRO. | COLOTLAN/LOMAS DE LA CRUZ | 2013-04-01 | 2013-04-20 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 10176 | 10176 | 5088 | 5088 | ML | 96 | 106 | 200 | ACCION CONCLUIDA
4 | ALC. | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, EN EL BARRIO DE LOMAS DE LA CRUZ (EN LAS CALLES MARTIRES DE TLAXCALA Y LA GUADALUPANA), CON TUBO DE 8" DE DIAMETRO. | COLOTLAN/LOMAS DE LA CRUZ | 2013-04-02 | 2013-04-30 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 17500 | 17500 | 8750 | 8750 | ML | 96 | 182.2917 | 200 | ACCION CONCLUIDA
5 | M.E-A.P | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE ACAPONETA(POR CALLE JUAREZ ENTRE ARROYO DE LA TIERRA BLANCA Y CALLE MEXICO), CON TUBO DE 3" DE DIAMETRO. | COLOTLAN/ ACAPONETA | 2013-04-06 | 2013-04-30 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 15900 | 15900 | 7950 | 7950 | ML | 150 | 106 | 30 | ACCION CONCLUIDA
6 | M.E-A.P | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL CAMINO A LA MONTOZA(POR CAMINO A LA MONTOZA), CON TUBO DE 1 1/2" DE DIAMETRO. | COLOTLAN/ LA MONTOZA | 2013-04-05 | 2013-04-15 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 5444 | 5444 | 2722 | 2722 | ML | 270 | 20.163 | 40 | ACCION CONCLUIDA
7 | M.E.-ALC. | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE, EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO (POR CAMINO SALIDA A LA BOQUILLA DE LOS PEREZ), CON TUBO DE 8" DE DIAMETRO | COLOTLAN/ EL REFUGIO | 2013-02-01 | 2013-02-10 | AREA TECNICA | ARQ. IGNACIO MEDRANO LOERA | 23924 | 23924 | 11962 | 11962 | ML | 150 | 159.4933 | 100 | ACCION CONCLUIDA
[5 empty] | TOTAL PROGRAMA : |  |  |  | 203516 | 101758 | 101758
RESUMEN DE PAGOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2013:
SUMA : | 203516
TIPO DE PROGRAMA PRODDER
PRESENTA ESTE PROGRAMA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------
L.A. JAIME GARCIA ESCOBEDO
DIRECTOR DEL SISTEMA
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTÍCULO (73 U 86) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
MTRO. JOSÉ ELIAS CHEDID ABRAHAM